## Август 2018
[66 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
ГРАФИК РЕМОНТОВ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА Июнь 2024 г. (Приложение 10) | [72 empty] | Начало |  | окончание
Июнь 2024 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | [9 empty] | план |  | факт
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | турбина
Анадырская ТЭЦ | Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Анадырская ТЭЦ | котел
| Паровой котел БКЗ 160-100 ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | котел
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ | турбина
| Паровая турбина ПТ 25-90/10м ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | котел | 3 | К-50-40 | 50 | Текущий | 0:00 | 2024-06-03 | 0:00 | 2024-06-15 | 19:50 | 2024-06-14 | № 736-Д
Эгвекинотская ГРЭС | Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Эгвекинотская ГРЭС | котел
| Паровой котел ЧКД-Дукла ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Чаунская ТЭЦ
| Паровой котел К-50-40 ст. №3 |  |  |  |  | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [37 empty] | 307 ч. 50 мин.
Паровой котел К-50-40 ст. №4
Паровая турбина П6-35/5М ст. №1
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Валунистый | 110 | Текущий | 9:00 | 2024-05-31 | 18:00 | 2024-05-31 | 15:50 | 2024-05-31 | № 737-Д
| Паровая турбина К-12-35 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Встречный - Черский | 110 | Текущий | 9:00 | 2024-05-13 | 20:00 | 2024-06-02 | 13:28 | 2024-06-01 | № 133/м
Чаунская ТЭЦ | Паровой котел ТС-30 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Бета | 110 | Текущий | 0:00 | 2024-06-01 | 12:00 | 2024-06-02 | 13:00 | 2024-06-02 | № 11519
| Паровой котел Е-50-40 ст. №2 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Бета-Алискерово | 110 | Аварийный | 14:49 | 2024-06-12 | 21:00 | 2024-06-15 | 18:51 | 2024-06-13 | № 11876
| Паровой котел Е-50-40 ст. №3 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Билибино №2 | 110 | Текущий | 8:00 | 2024-06-17 | 19:00 | 2024-06-19 | 20:03 | 2024-06-19 | № 11852
| Паровой котел ПК-50-40 ст.№4 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Бета-Алискерово | 110 | Аварийный | 12:10 | 2024-06-19 | 22:00 | 2024-06-21 | 1:40 | 2024-06-22 | № 12000
| Паровая турбина П-5 (6)-35/5 ст. №1 | [64 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-Береговая | 110 | Текущий | 0:00 | 2024-06-17 | 0:00 | 2024-07-06 | 4:47 | 2024-06-24 | № 11417
Паровая турбина К-10 (12)-35 ст.№2
| Паровая турбина ПТ-12-35/10М ст. №3 | [64 empty] | Наименование энергокомпании | Наименование станции | Оборудование | Дисп. № | Марка | Мощ-ность | Вид ремонта | Дата, время | [5 empty] | № заявки, примечание
| Паровая турбина АК-1.5 (4-4) ст. №4 | [71 empty] | Начало |  | окончание
| Паровая турбина АК-1.5 (4-3) ст. №5 | [46 empty] | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | [10 empty] | 95 ч. 56 мин | [9 empty] | план |  | факт
ГРАФИК РЕМОНТОВ ВЛ-110, ВЛ-35, ВЛ-6 за Июнь 2024 г. (Приложение 12 ВЛ) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Алискерово | 10 | Текущий | 9:00 | 2024-06-05 | 22:00 | 2024-06-05 | 21:10 | 2024-06-05 | № 166/м
Июнь 2024 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-1 | Прима | 16 | Текущий | 9:00 | 2024-06-10 | 18:00 | 2024-06-11 | 18:00 | 2024-06-11 | № 178/м
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор | Т-2 | Прима | 16 | Текущий | 9:00 | 2024-06-13 | 18:00 | 2024-06-14 | 13:20 | 2024-06-14 | № 181
Северные ЭС | ВЛ 110 кВ БиАЭС-Бета | [47 empty] | А |  | А |  | А |  | А | [8 empty] | ремонт АП-оп. № 22 после возгорания | 32 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | трансформатор
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Бета-Алискерово | 110 | Неотложный | 16:15 | 2024-06-24 | 21:00 | 2024-06-27 | 21:01 | 2024-06-27 | № 12101
| ВЛ 35 кВ ЧТЭЦ-Лагуна | [32 empty] | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К |  |  |  |  | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | [7 empty] | 80 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл | Вл | ВЛ 110 кВ Бета-Гамма | 110 | Неотложный | 16:15 | 2024-06-24 | 21:00 | 2024-06-27 | 21:01 | 2024-06-27 | № 12093
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
ГРАФИК РЕМОНТОВ ПС-110 И ПС-35 за Июнь 2024 г. (Приложение 16 ПС) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Июнь 2024 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Северные ЭС | ПС 110/35/6 кВ Прима | [20 empty] | Т | Т |  |  | Т | Т | Т | Т | [6 empty] | Т | Т | Т | Т | Т | Т | [23 empty] | 48 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ПС 110/35/6 кВ Встречный | [46 empty] | Т | Т | Т | Т | [13 empty] | 16 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ПС 110/6 кВ Тепличный комбинат | [50 empty] | С,Т | С,Т | С,Т | С,Т | [9 empty] | 16 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ПС 35/6 кВ Весёлый | [8 empty] | Т | Т | Т | Т | [51 empty] | 16 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ПС 35/6 кВ Дымка | [18 empty] | С,Т | С,Т | С,Т | С,Т | [41 empty] | 16 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
ГРАФИК РЕМОНТОВ ТП 6/0.4 за Июнь 2024 г. (Приложение 15 ТП) | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Июнь 2024 АО "Чукотэнерго" | Наименование | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | Прим. | Фактические часы | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
|  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф |  |  | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Северные ЭС | ПП-6-1; ПП-6-2, РП-6-3 | [40 empty] | Т | Т | [12 empty] | Т | Т | [7 empty] | 16 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
| ТП 6/0.4 кВ № 202, 243, 244 | [18 empty] | Т | Т |  |  |  |  | Т | Т | [6 empty] | Т | Т | [29 empty] | 24 | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Эгвекинотская ГРЭС | [65 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
[66 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Условные обозначения: |  | К - капитальный ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
|  | С - средний ремонт | [63 empty] | ОАО "Чукотэнерго" | Сети | Вл
Т - текущий ремонт
ТР-текущий расширенный ремонт
А - аварийный ремонт
ВП - внеплановый ремонт